# Agentic AI Training — 4 semanas

Plan completo: PLAN.md · también en Word: PLAN.docx Este tracker en Word: README.docx · Plantilla: templates/agent-design-doc.docx Los .md son la fuente de verdad; los Word/Excel se regeneran desde ellos. Learning log (frases para entrevista): Job Search/Interviews/agent-learning-log.md Gaps que este plan cierra: Skills to Master/skill-gaps-tracker.md

Inicio: 2026-09-11 · Cierre previsto: 2026-10-09 · Presupuesto: 10h/semana (6 build · 3 curso · 1 documentar, viernes)

## Columna vertebral

| Semana | Etapa del ciclo | Proyecto | Cert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ideación / Diseño | Agent Inventory + Agent Design Doc | HF Agents Fundamentals · UiPath Agentic Discovery |
| 2 | Orquestación / Build | Lead triage HITL en n8n (vs. baseline Claude Code) | Anthropic MCP |
| 3 | Testing / Evals | Eval suite del council de The Playmaker | HF Bonus Unit 2 (sin cert) |
| 4 | Deploy / Operación | Operar n8n 5 días + eval como regression gate + landscape enterprise | UiPath Intro to Agentic Automation |
| 5 (opcional) | — | — | UiPath Agentic Automation Associate (examen 150 USD) |

## Tracker

### Semana 1 — Ideación / Diseño (11 → 18 sep)

- HF Unit 0 + Unit 1 → cert Fundamentals en LinkedIn

- UiPath Academy: Agentic Discovery Framework Fundamentals

- Wiki: ai-agent-taxonomy, cccd-framework, ai-agents-for-pms

- week-1-design/agent-inventory.xlsx revisado y desafiado por Joaco: corregir columna Cat + completar la columna amarilla "Respuesta / corrección"

- templates/agent-design-doc.md validado

- Design doc del build de S2 (week-1-design/design-doc-n8n-lead-triage.md)

- Entrada v5 en learning log

- Horas reales: __ / 10

### Semana 2 — Orquestación / Build (18 → 25 sep)

- Anthropic Intro to MCP → cert en LinkedIn

- HF Unit 2: smolagents + skim LangGraph (vocabulario)

- n8n self-hosted corriendo (week-2-build/docker-compose.yml)

- Workflow lead triage con digest HITL, ≥3 días corriendo (week-2-build/*.json)

- Tabla comparativa Claude Code vs. n8n (costo, latencia, fallas, mantenimiento)

- Entrada v6 en learning log

- Horas reales: __ / 10

### Semana 3 — Testing / Evals (25 sep → 2 oct)

- Wiki ai-product-evals + raw Hamel Husain

- HF Bonus Unit 2 (observability / Langfuse)

- 50-100 threads extraídos + open coding

- Taxonomía <10 failure modes

- LLM-as-judge validado ≥90% vs. 30 labels humanos

- Fix publicado como versión de EngineSpec + before/after

- week-3-evals/eval-report.md con los 5 números · gasto ≤10 USD

- Entrada v7 en learning log

- Horas reales: __ / 10

### Semana 4 — Deploy / Operación (2 → 9 oct)

- UiPath Intro to Agentic Automation + agente mínimo en Studio Web con Action Center

- Genesys AI Studio / Copilot + Kore.ai XO Basic (tope 2h)

- n8n en schedule real + error workflow + 5 días de métricas + runbook

- verify-council-eval.mjs en el suite de The Playmaker

- agentic-platform-landscape.md

- skill-gaps-tracker.md actualizado con evidencia

- 2-3 historias candidatas con número → story bank · bullets CV propuestos

- 3 certs en LinkedIn

- Entrada v8 en learning log

- Horas reales: __ / 10

## Métricas del plan

- ≥2 sistemas agénticos operando con métricas propias (n8n triage + eval gate)

- Judge validado ≥90% + before/after publicado

- 3 certs en LinkedIn · 4 entradas nuevas en el learning log

- Tracker de gaps: "evals en producción" y "no-code automation" pasan a "con evidencia"